Департамент образования Мэрии города Грозного

МБОУ «Гимназия № 3 (школа полного дня обучения)» г. Грозного

г. Грозный, ул. Сафонова, 13

УТВЕРЖДЕН: МБОУ «Гимназия №3» г. Грозного _______________/Ахмерзаева З.Х./ Приказ № 208 от 23.12.22 г. # План мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта # среднего общего образования в МБОУ «Гимназия №3» г. Грозного № п/п; Мероприятия; Сроки реализации; Ответственные исполнители; Результаты. I. Организационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования. 1; Создание рабочей группы по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования; Декабрь 2022 года; Директор; Приказ о создании рабочей группы по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования Рабочая группа по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования. 2; Изучение нормативно-правовой базы. Разработка алгоритма деятельности образовательного учреждения в условиях введения обновленных ФГОС среднего образования; в течение всего периода; Рабочая группа по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования; Нормативные документы. Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО. 3; Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников; Ежегодно до 1 сентября; Зав. библиотекой, Рабочая группа по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования; Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС СОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования. 4; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО; В течение всего периода; Рабочая группа по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования; Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС СОО. 5; Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО; В течение всего периода; Директор, Рабочая группа по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования; Документы федерального, регионального уровня, регламентирующие введение обновленных ФГОС СОО. 6; Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО; Декабрь 2022 – июнь 2023 года; Директор, Рабочая группа по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования; Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС СОО. III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования. 7; Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО; Январь-май 2023 года; Директор, зам.дир. по НМР; План методической работы.. 8; Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО; ежегодно; Зам.дир. по НМР; План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации. 9; Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам; июнь - декабрь 2023 года; Зам.дир. по НМР; Сформированы и доведены до учителей способы достижения планируемых образовательных результатов. 10; Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО; август 2023 года; Зам.дир. по НМР; Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. 11; Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся; по отдельному плану; Зам.дир. по НМР; Достигнуто повышение качества в МБОУ «Гимназия №3» г. Грозного. 12; Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности; постоянно; Зам.дир. по НМР; Обучающиеся МБОУ «Гимназия №3» г. Грозного умеют решать задачи с различными формулировками заданий. IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования. 13; Обеспечение повышения квалификации руководителя и заместителей директоров гимназии, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО; Март-апрель 2023 года; Зам. директора по НМР; Педагогические и управленческие кадры направлены на Курсы повышения квалификации. 14; Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников МБОУ «Гимназия №3» г. Грозного, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО; Март-август 2023 года; Зам. директора по НМР; Педагогические и управленческие кадры направлены на Курсы повышения квалификации. V. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования. 15; Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в гимназии; декабрь 2022 года, далее ежемесячно; Зам.дир. по ИКТ; Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов. 16; Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о введении обновленных ФГОС СОО; с марта по сентябрь 2023 года; Зам.дир. по ИКТ,ВР; Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации.